## Tiến độ
BẢNG TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
| Tuần 1: |  | Từ: 17/12/2018 | Đến: 21/12/2018
STT | Dự Án | Nội Dung Công Việc | Thời Gian Bắt Đầu | Thời Gian Kết Thúc | Khối Lượng Hoàn Thành (%) | Ghi Chú
1 | Web quản lý công việc | sửa lại model quản lý cv thêm icon project thường sửa icon thêm công việc thêm menu danh mục quản lý ghép giạo diện vào trang danh mục quản lý , chạy ajax để load các menu con ra: hoàn thành load trang quản lý phòng ban hoàn thành load trang quản lý nhân viên | 08h sáng 17/12/2018 | 05h chiều 17/12/2018 | 90%
2 | Web quản lý công việc | ghép giạo diện vào trang danh mục quản lý , chạy ajax để load các menu con ra: hoàn thành load trang quản lý phân quyền hoàn thành load trang quản lý chức vụ hoàn thành load trang set quyền cho chức vụ hoàn thành load trang quản lý Khu vực hoàn thành load trang quản lý Quyền | 08h sáng 18/12/2018 | 05h chiều 18/12/2018 | 90
3 | Web quản lý công việc | thêm sửa xóa trang note đổ danh sách project theo kiểu dự án vào model và ra trang chủ khi chọn đổ danh sách dự án kiểu thường ra trang chủ thêm mới project | 08h sáng 19/12/2018 | 05h chiều 19/12/2018 | 90
4 | Web quản lý công việc | đổ danh sach folder theo dự án sửa xóa danh sách folder theo dự án đổ file theo folder thay đổi kiểu đổ dữ liệu file theo 2 trạng thái col3 và col 6 đổ danh sách thảo luân của thành viên theo dự án thêm thảo luận đổ danh sách dự án sang trang thống kê | 08h sáng 20/12/2018 | 05h chiều 20/12/2018 | 90
5
6

## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
| Tuần 2: |  | Từ: | Đến:
STT | Dự Án | Nội Dung Công Việc | Thời Gian Bắt Đầu | Thời Gian Kết Thúc | Khối Lượng Hoàn Thành | Ghi Chú
1

## Giải đáp thắc mắc
BẢNG CÁC NỘI DUNG CẦN HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP
STT | Nội Dung Cần Giải Đáp | Ghi Chú

## Kiến nghị đề xuất
BẢNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
STT | Nội Dung | Kiến Nghị, Đề Xuất | Ghi Chú